## 配筋検査
配筋検査 | [8 empty] | #板名 | [5 empty] | #バーコード
工事名 | #物件名 | [5 empty] | #画像
部材名 | #区分名 |  | 棟名 |  | 階数 | #階数
構造符号
製造ライン | #ヤード |  | 打設日
結果凡例 |  | :合格 |  | :指摘あり |  | :該当なし
記入色 | 検 査 員：黒
|  | 配筋検査 |  |  |  | 結 果
検 査 員 |  |  | 検査日
共 通 | 製作図が最新図である（承認印・発行印・日付・受領印）
指定の鉄筋である（鋼種刻印・径・メーカー名）
配筋美観が良い（乱れ、踏荒し、波打ち、たるみがない）
配筋精度を確認した（主筋・配力筋の向き・配置）
配筋寸法を確認した（主筋・配力筋のピッチ・径・長さ）
配筋精度を確認した（継手長・定着長）
かぶり厚さ | スペーサーのサイズ、形状が正しい品番である
スペーサーが規定のピッチで配置されている
底面のかぶりが規定値である（1箇所／１.0ｍ）
側面のかぶりが規定値である（1箇所／１.5ｍ）
上面のかぶりが規定値である（1箇所／１.5ｍ）
設備開口のかぶりが規定値である（2箇所以上）
建築開口のかぶりが規定値である（2箇所以上）
結束線が堅固に結束され、内側に折り曲げてある
はしら | 主筋の位置、本数、配置（方向）の確認
主筋の絞り位置、折り曲げ部の帯筋補強の確認
帯筋（副帯筋）の形状、（フック付は余長）の確認
機械式継ぎ手部の帯筋の配置、形状の確認
帯筋の溶接位置、フックの向きの確認
第1帯筋の位置の確認
仕口部の帯筋の形状、配置確認
ふかし部の補強方法の確認
柱頭部ひび割れ防止筋の配置の確認
プレートナットの注入確認
は り | 主筋の位置、本数、配置（方向）の確認
主筋の定着位置、長さ及びカットオフの位置・長さの確認
アバラ筋（副アバラ筋）の形状、（フック付は余長）の確認
機械式継ぎ手部の帯アバラ筋の配置、形状の確認
アバラ筋の溶接位置、フックの向きの確認
第1アバラ筋の位置の確認、小梁交差部の配置の確認
開口位置、補強方法の確認
ふかし部の補強方法の確認
腹筋の径、本数及び巾止めの間隔の確認
プレートナットの注入確認
ゆ か | 補強筋を確認した（径・本数・長さ）ドレイン・ハッチ等
| 補強筋を確認した（径・本数・長さ）シース管周り等 | [6 empty] | 製造中の不適合品処置記録 | [8 empty] | 備 考
| 補強筋を確認した（径・本数・長さ）出隅部等 | [5 empty] | 指摘 ＮＯ | 指摘事項 (検査担当者記入欄） |  | 原因 | 処置方法 | 具体的処置方法 | 再検査 | 再検査 | 検査結果 | 是正処置 |  | 検査表で工程内検査を行い、不適合品が有る場合には、指摘事項、 処置方法、再検査年月日、再検査担当者、再検査結果及び是正処 置の要否を記入する。
| 補強筋を確認した（径・本数・長さ）吊上ins周り等 | [11 empty] | 年月日 | 担当者 | 合・不 | 要・否
か べ | 機械式継ぎ手の位置を確認した | [9 empty] | 手直・特採 |  |  |  | 合・不 | 要・否 |  | 原因：下記の４Ｍから選択してその番号を記入する。
| 壁端部、交差部の形状を確認した | [9 empty] | 手直・特採 |  |  |  | 合・不 | 要・否 |  | １：人[Man]、２：機械[Machine]、３：材料[Material]、４：方法[Method]
| 補強筋を確認した（径・本数・長さ）吊上ins周り等 | [9 empty] | 手直・特採 |  |  |  | 合・不 | 要・否 |  | 処置方法：手直⇒設計図書通り直す。
| 補強筋を確認した（径・本数・長さ）設備開口等 | [9 empty] | 手直・特採 |  |  |  | 合・不 | 要・否 |  | 特採⇒特別採用のことで作業所長等から指示を受けて処置する。
| 補強筋を確認した（径・本数・長さ）建築開口等 | [9 empty] | 手直・特採 |  |  |  | 合・不 | 要・否 |  | 是正処置が要の場合には、処置方法を検討、実施、効果の確認を ｛不適合・是正処置記録｝に記録する。不適合品がない場合には、 「指摘事項なし」と記入する。 品質責任者及び検査責任者は、工程内検査終了後、上記チェックシートの内容を確認し、（押印・サイン）する。
| 軸筋の継手への挿入長、及び全長を確認した | [9 empty] | 手直・特採 |  |  |  | 合・不 | 要・否
プラカードの表示を「合格」に切り替えた | [10 empty] | 手直・特採 |  |  |  | 合・不 | 要・否
打設終了時、結束状況確認 |  |  | 確認日 / 確認者 | [7 empty] | 手直・特採 |  |  |  | 合・不 | 要・否
検査責任者
/ /
製造許可印
/ /
品質責任者
番号